# Prospecção de mandatos na GHT4

Pesquisa e planejamento operacional com requisitos da ferramenta de IA

| Tema | Originação e suporte a mandatos de compra e venda |
| --- | --- |
| Piloto | Distribuição e Trading Químico |
| Destinatários | Sócios, equipe Advisory e responsável técnico |
| Data de corte | 10 de setembro de 2026 |
| Versão | Planejamento proposto e requisitos consolidados |

Documento destinado à GHT4 para orientar prioridades, operação e implementação. Metas e estimativas propostas dependem de validação pelos responsáveis.

# Conteúdo

1 Recomendação executiva

2 O que a pesquisa sustenta

3 Adaptação ao ambiente da boutique

4 Processo comercial de ponta a ponta

5 Tese do piloto de distribuição química

6 Base de dados e qualidade da informação

7 Ranking configurável e explicável

8 Conexões da rede GHT4

9 Valuation reports e notícias

10 Listas de compradores e alvos

11 CRM e gestão da atividade comercial

12 Outputs e experiência da ferramenta

13 Arquitetura e requisitos transversais

14 Implantação em 16 semanas

15 Critérios de sucesso e economia

16 Riscos e decisões ainda necessárias

17 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

18 Fontes e referências

Leitura sugerida: as seções 1 a 5 definem a estratégia e a operação; 6 a 13 especificam a ferramenta; 14 a 17 orientam implementação, aceite e gestão.

# 1 Recomendação executiva

A GHT4 deve organizar a prospecção como um processo contínuo de inteligência setorial, relacionamento e conversão comercial. A ferramenta de IA deve sustentar esse processo desde a definição da tese até a assinatura do mandato, reaproveitando os mesmos dados na execução. O resultado central é uma agenda de oportunidades qualificadas, com justificativa, responsável, caminho de acesso e próxima ação.

O piloto será Distribuição e Trading Químico, com esforço equilibrado entre conquistar mandatos de compra e de venda. A base de empresas deve permanecer ampla e reutilizável para outros setores. Cada busca produzirá um recorte versionado; alterar uma tese ou um filtro não apagará empresas nem fatos da base mestre.

Este planejamento consolida e amplia os sete módulos do documento de requisitos, preservando a configurabilidade, a revisão humana e os formatos de entrega exigidos. A expansão concentra-se em critérios observáveis de ranking, qualidade de dados, operação comercial, responsabilidades e critérios de aceite. As referências ao documento original usam seus números de seção; o report de mercado está na seção 6.2, embora a seção 9 o identifique como “Módulo 6.2”.

Recomenda-se uma implantação em 16 semanas, condicionada à disponibilidade da equipe e dos dados, seguida de avaliação comercial até 180 dias. As primeiras quatro semanas devem produzir uma coorte utilizável e uma rotina comercial assistida. As semanas seguintes completarão regras por linguagem natural, conexões, análises, CRM e integração. O prazo é uma estimativa de planejamento, não um compromisso de entrega já contratado.

## As cinco prioridades

- Construir fichas confiáveis e deduplicadas, com atividade econômica real, controle, porte observado ou estimado e fonte por afirmação.

- Separar os rankings de potenciais clientes vendedores, potenciais clientes compradores e contrapartes de mandatos. Usar critérios e explicações específicos para cada papel.

- Converter a rede do grupo em caminhos de apresentação confirmados, com o titular do relacionamento no controle da divulgação.

- Ligar cada oportunidade a uma agenda, histórico de interação, motivo de avanço ou recusa e proposta comercial.

- Medir qualidade da seleção e tempo poupado desde o início; medir mandatos e resultado econômico por coorte, sem tratar estimativas de conversão como resultados reais.

## Decisões de operação propostas

| Tema | Padrão proposto | Como validar |
| --- | --- | --- |
| Piloto | Distribuição e Trading Químico no Brasil | Foco confirmado; validar recortes e exclusões |
| Equilíbrio comercial | Metade da capacidade de prospecção para cada lado | Revisão quinzenal por horas e oportunidades qualificadas |
| Porte inicial | R$ 40 a 600 milhões de receita anual como hipótese do material existente | Sócios ratificam; receita desconhecida vai para enriquecimento |
| Dados pagos | Importações autorizadas de EMIS e Capital IQ | Validar exportações e usos contratados na primeira semana |
| Rede | Materiais internos autorizados e confirmação do titular | Teste com pequeno grupo de membros da GHT4 |
| Situações especiais | Fila separada de distressed | Definir se a boutique pretende atender esse perfil |

A faixa de porte não deve excluir compradores globais, fundos ou plataformas que possam contratar a GHT4. Ela é uma hipótese para alvos e potenciais vendedores do piloto. O equilíbrio de compra e venda também não exige quantidades idênticas de empresas: uma conta compradora pode justificar mais trabalho e originar vários mandatos ou buscas.

# 2 O que a pesquisa sustenta

Originação começa antes de uma empresa declarar que está à venda. Pesquisa da McKinsey sobre adquirentes programáticos destaca a identificação e o cultivo antecipado de alvos, articulados a uma tese de criação de valor e a múltiplos canais de acesso. Para a GHT4, a aplicação é manter relacionamento com empresas aderentes à tese e oferecer conversas úteis sobre alternativas estratégicas. Não se deve transformar essa evidência, produzida sobre adquirentes, em uma taxa de conversão presumida para boutiques brasileiras.

Em IA, os casos mais relevantes para o projeto são identificação de alvos, síntese de informações e apoio à análise. A McKinsey recomenda formalizar estratégia, critérios, fontes e práticas de M&A para aproveitar essas ferramentas. A consequência prática é escrever primeiro a metodologia de seleção e, então, automatizar sua aplicação; a pesquisa não demonstra que um modelo genérico possa prever intenção de venda ou qualidade de um mandato.

A Deloitte reportou que 86% das organizações respondentes haviam integrado IA generativa aos fluxos de M&A. A pesquisa ouviu 1.000 líderes corporativos e de private equity dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025. Esse resultado indica adoção na amostra, mas não é benchmark de produtividade, retorno ou maturidade da GHT4.

A pesquisa divulgada por Datasite e FT Longitude em julho de 2026, com 1.000 profissionais seniores, enfatiza o uso de IA em sourcing e screening e a importância de confiança, relacionamento e julgamento. Por ser uma publicação de fornecedor, deve informar o desenho do processo, sem servir como prova de superioridade de um produto ou promessa de retorno.

## Consequências para o modelo de prospecção

| Achado | Aplicação na GHT4 | Evidência operacional esperada |
| --- | --- | --- |
| Relacionamento se desenvolve antes da transação | Nutrição com informação setorial e gatilhos de retomada | Contatos com histórico, contexto e próxima ação |
| Tese direciona a busca | Critérios separados para comprador, vendedor e mandato | Listas com racional coerente e regras reproduzíveis |
| Dados privados são incompletos | Enriquecimento em etapas e cobertura explícita | Lacunas visíveis; ausência de números inventados |
| IA acelera síntese | Dossiê com fontes e revisão do analista | Menor tempo de preparação com qualidade mantida |
| Rede depende de confiança | Titular confirma a conexão e a apresentação | Relações confirmadas e introduções aceitas |
| Atividade comercial exige continuidade | CRM e disciplina de acompanhamento | Menos oportunidades sem responsável ou esquecidas |

O documento original trata a rede como um fator de grande relevância. Isso é uma hipótese comercial plausível e uma prioridade explícita da GHT4. O ganho de conversão deve ser medido comparando apresentações confirmadas e contatos diretos em coortes semelhantes, com registro de setor, porte, estágio e experiência do originador. Empresas mais atraentes tendem a receber mais atenção dos sócios; uma comparação bruta pode confundir qualidade da oportunidade com efeito da conexão.

# 3 Adaptação ao ambiente da boutique

A apresentação pública da GHT4 Advisory inclui M&A, captação e avaliação, com atendimento a empresas brasileiras e multinacionais e experiência em transações internacionais. Isso favorece uma proposta comercial baseada em alternativas estratégicas, leitura de compradores e execução próxima dos sócios. A experiência divulgada deve ser utilizada com o mesmo perímetro e ressalvas do material institucional, sem atribuir à GHT4 operações de experiências profissionais anteriores como se fossem mandatos da firma.

## Três objetos comerciais que não podem se confundir

Potencial cliente vendedor. Empresa e acionistas que podem contratar assessoria para alienação total ou parcial, entrada de sócio ou avaliação de alternativas. O interesse e a disponibilidade dos acionistas precisam ser apurados em conversa. Ser familiar, antiga ou atuar em setor consolidável não comprova intenção de venda.

Potencial cliente comprador. Grupo estratégico, plataforma de consolidação, investidor ou fundo que pode contratar a GHT4 para originar e executar aquisições. A qualificação precisa apurar tese, orçamento, governança decisória, capacidade de execução e disposição para contratar um assessor. Ter comprado empresas antes não prova necessidade atual de assessoria externa.

Contraparte de mandato. Comprador de uma empresa que a GHT4 está assessorando, ou alvo para um comprador já mandatado. A empresa integra um processo específico, com regras de confidencialidade, contato e conflito. Estar em uma lista de contrapartes não significa ser cliente da GHT4.

A mesma empresa pode ter mais de um papel em momentos distintos. O cadastro será único; oportunidades comerciais e participações em mandatos serão registros separados. O status “empresa compradora” não substitui uma oportunidade buy-side nem autoriza contato em nome de um cliente.

## O que aproveitar do trabalho existente

Os arquivos locais descrevem taxonomia química, fontes, regras de pontuação, conexões, listas e uma arquitetura de base mestre. A inspeção do diretório também identifica código de domínio, testes, uma API em server, autenticação, permissões, auditoria e migrações das camadas raw, master e serving. Portanto, a afirmação de materiais antigos de que não existe backend ou nenhum teste não deve ser tomada como diagnóstico atual.

Ao mesmo tempo, presença de arquivos não comprova implantação em produção, integração completa ou aceite do negócio. A primeira etapa deve verificar o funcionamento ponta a ponta e produzir uma matriz demonstrável de aderência. O planejamento propõe aproveitar o que passar nessa verificação e completar lacunas; não parte da premissa de reconstruir tudo nem de que todos os módulos estejam concluídos.

## Escolha de solução

| Caminho | Benefício | Custo ou limite principal | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo assistido com importações e CRM existente | Gera aprendizado comercial cedo | Exige disciplina manual e reconciliação | Usar no início do piloto |
| Evoluir a aplicação da GHT4 | Preserva critérios, histórico e diferenciação | Exige manutenção e responsável técnico | Caminho preferencial, após diagnóstico |
| Contratar CRM especializado | Pode acelerar relações e gestão comercial | Licença, integração e adequação de permissões | Comparar se o CRM se tornar gargalo |

Affinity e Intapp DealCloud apresentam recursos de relacionamento e gestão de oportunidades voltados ao mercado financeiro. São referências para a comparação funcional, não uma seleção de fornecedores já feita. A decisão exige demonstração com casos da GHT4, análise de permissões, exportação integral, integrações e custo total. As páginas comerciais não comprovam cobertura ou desempenho no universo brasileiro de distribuição química.,

# 4 Processo comercial de ponta a ponta

## Da tese à assinatura

| Etapa | Trabalho principal | Saída exigida | Responsável proposto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Tese | Definir problema do cliente, setor, papel e exclusões | Brief de uma página e critérios | Sócio responsável |
| 2 Universo | Cruzar fontes e resolver identidade | Empresas únicas e cobertura documentada | Analista |
| 3 Qualificação | Confirmar atividade, porte e controle | Fichas e lacunas prioritárias | Analista |
| 4 Priorização | Aplicar regra e revisar resultados | Lista curta explicável por papel | Analista e sócio |
| 5 Acesso | Confirmar decisor, conexão e abordagem | Responsável e plano por conta | Originador |
| 6 Contato | Executar abordagem aprovada e registrar resposta | Interação, resposta e próxima ação | Originador |
| 7 Diagnóstico | Entender objetivos e viabilidade | Nota de reunião e qualificação | Sócio ou executivo |
| 8 Proposta | Definir escopo, processo e remuneração | Proposta aprovada e enviada | Sócio |
| 9 Negociação | Resolver escopo e condições | Termos acordados ou razão de perda | Sócio |
| 10 Mandato | Assinatura e abertura do projeto | Mandato formal e passagem à execução | Sócio e execução |
| 11 Retomada | Nutrir recusas temporárias e contas futuras | Agenda vinculada a data ou evento | Dono da conta |

Regra de responsabilidade. Toda conta ativa terá um dono e um substituto. A pessoa que originou a relação continuará registrada, mesmo que outro membro execute as próximas etapas. Atribuição de crédito comercial deve seguir regra interna definida pelos sócios, sem perder a origem da oportunidade.

## Prospecção de mandatos de venda

A primeira conversa deve testar se existe uma decisão acionária ou estratégica que a GHT4 pode ajudar a resolver. Perguntar sobre planos de crescimento, alternativas de capital, objetivos dos acionistas, horizonte e limitações de execução. Sucessão entra como tema apenas quando houver sinal legítimo ou abertura do interlocutor, sem inferência sobre idade, saúde ou vida familiar.

A qualificação avança quando há interlocutor com influência real, problema reconhecido, escopo potencial, acesso inicial à informação e disposição para avaliar uma proposta de assessoria. Registrar quais acionistas precisam participar e se existe alinhamento entre eles. Antes de mobilizar execução, o sócio avalia a possibilidade de transação, as expectativas de valor, a qualidade mínima dos dados e a atratividade econômica do mandato.

O argumento comercial pode combinar leitura de consolidação do subsegmento, alternativas de parceiros, preparação necessária e capacidade da boutique de conduzir um processo. Não declarar que há comprador interessado sem manifestação efetiva; não usar múltiplos preliminares como promessa de preço.

## Prospecção de mandatos de compra

Começar pela estratégia do comprador: aplicações e mercados finais desejados, competências ausentes, geografia, tamanho, controle pretendido, financiamento e capacidade de integrar. Perguntar como sua equipe encontra alvos hoje, onde perde oportunidades e quais atividades terceirizaria. O produto comercial é uma busca orientada por tese e acompanhada de execução, com entregas e limites claros.

Um comprador se qualifica como cliente quando há patrocinador interno, critério de investimento, processo decisório conhecido, capacidade plausível de financiar e executar, e interesse em discutir contratação. Para fundos, registrar veículo, período de investimento, estratégia de plataforma ou aquisições complementares e autonomia da investida. Capital captado ou patrimônio divulgado não equivale a orçamento disponível para uma operação específica.

A proposta buy-side deve definir universo, exclusões, atualização da lista, regras sobre alvos já conhecidos, contato com terceiros, critérios de qualificação e remuneração. O cadastro de compradores deve incluir empresas estrangeiras com tese brasileira; a faixa de receita dos vendedores do piloto não é filtro para esses compradores.

## Canais e cadência inicial

Priorizar apresentações da rede, relações anteriores, indicações de assessores e associações, eventos setoriais e abordagem direta contextualizada. Advogados, contadores, executivos e parceiros comerciais podem ser fontes de indicações, respeitadas as regras da GHT4 sobre confidencialidade, conflito e eventual remuneração. Conteúdo setorial e eventos pequenos alimentam relacionamento e entradas espontâneas.

Como hipótese de operação, preparar 20 primeiras abordagens por ciclo de quatro semanas, distribuindo a capacidade entre compra e venda. Se a revisão ou as reuniões excederem a capacidade do time, reduzir o volume. Não perseguir volume de disparos como medida de sucesso.

| Momento | Ação proposta | Condição para continuar |
| --- | --- | --- |
| Antes do primeiro contato | Validar destinatário, contexto e conflito | Dono da conta assume a abordagem |
| Dia 0 | Apresentação por conexão ou mensagem direta | Conteúdo específico e motivo legítimo |
| Dias 5 a 7 úteis | Retomada breve com uma informação útil | Ausência de recusa ou pedido de interrupção |
| Dias 12 a 15 úteis | Última tentativa do ciclo ou convite a retomar depois | Canal e frequência apropriados à relação |
| Após o ciclo | Pausar ou nutrir por data ou evento | Registrar motivo e evitar contatos repetitivos |

Esses intervalos são parâmetros iniciais, não benchmarks. Resposta explícita prevalece sobre qualquer automação. Uma recusa definitiva ou solicitação de não contato interrompe a cadência; uma recusa por timing pode gerar retorno em prazo combinado.

## Modelos de abordagem para revisão humana

Pedido interno de apresentação. “Estamos estudando a distribuição de insumos para [aplicação]. Sua experiência em [contexto profissional documentado] sugere uma possível proximidade com [empresa]. Você conhece a pessoa responsável por decisões estratégicas e se sentiria confortável em avaliar uma apresentação? Posso enviar um resumo do motivo da conversa.”

Primeiro contato com potencial vendedor. “Sou [nome], da GHT4 Advisory. Estamos acompanhando movimentos de consolidação em [subsegmento] e identificamos a atuação da [empresa] em [atividade confirmada]. Gostaríamos de entender os planos do negócio e compartilhar uma leitura sobre alternativas de crescimento e parceria. Há espaço para uma conversa breve?”

Primeiro contato com potencial comprador. “Sou [nome], da GHT4 Advisory. Estamos aprofundando o mapa brasileiro de [subsegmento], incluindo empresas com [competência]. Gostaríamos de entender se aquisições nessa frente fazem parte da estratégia de vocês e onde apoio local de originação e execução poderia ser útil.”

Os trechos entre colchetes são campos de personalização destes modelos. Antes do envio, validar cada afirmação, o nome do destinatário e o responsável. A ferramenta prepara rascunhos; a execução de contatos depende da rotina comercial autorizada da GHT4.

# 5 Tese do piloto de distribuição química

## Taxonomia econômica

O mapa deve cruzar mercados finais com modelo de atuação. Uma empresa pode operar em vários mercados, mas seu cadastro jurídico será único. Classificação por CNAE é um ponto de partida: site, portfólio, representadas, catálogos e informação validada devem determinar a aderência econômica.

| Recorte de aplicação | Diferenciais a investigar | Questões que mudam a tese |
| --- | --- | --- |
| Alimentos e nutrição | Laboratório, formulação, representadas e acesso a clientes | Exclusividades e dependência de poucos fornecedores |
| Farmacêutico e cuidados pessoais | Apoio técnico, qualidade e capacidade regulatória | Portfólio autorizado e transferibilidade de contratos |
| Tintas adesivos e construção | Formulação, cobertura de aplicações e equipe técnica | Concentração de clientes e ciclo industrial |
| Plásticos borracha e materiais | Especialidades, suporte de aplicação e portfólio | Exposição a commodities e diferenciação comercial |
| Limpeza tratamento de água e indústria | Cobertura regional, serviço e logística | Mistura entre distribuição, fabricação e serviços |
| Químicos básicos e trading | Abastecimento, logística, crédito e escala | Capital de giro, câmbio e volatilidade de margem |

Esses recortes são uma proposta de classificação comercial. Devem se conectar à taxonomia química já existente, sem substituir silenciosamente seus códigos. Separar distribuidor técnico, revendedor de químicos básicos, trader ou importador, fabricante com distribuição própria e modelo misto. “Especialidades” não deve ser deduzido apenas do nome da empresa.

## Evidências reais para orientar critérios

Em 19 de agosto de 2024, a Brenntag anunciou a aquisição de PIC e PharmaSpecial, destacando a expansão em pharma e personal care, portfólio de fornecedores e capacidade de aplicação. O comunicado informava condições de fechamento e não divulgava o preço. É evidência de racional de aquisição; o anúncio isolado não comprova fechamento nem fornece múltiplo de transação.

A Azelis anunciou em abril de 2023 a compra de participação majoritária na Vogler, distribuidora brasileira de ingredientes, ressaltando relacionamentos com fornecedores, mercados atendidos e laboratórios. Seu comunicado de resultados de 2023 informa a conclusão da transação em junho. Esse histórico sustenta investigar complementaridade de portfólio e capacidades técnicas, sem concluir que a empresa esteja hoje procurando o mesmo perfil.,

A Univar anunciou em dezembro de 2021 a aquisição da Sweetmix no Brasil, associada à expansão em ingredientes e especialidades. Trata-se de uma referência histórica, anterior à janela de três anos proposta para atividade recente do piloto. Pode orientar o perfil estratégico, mas não deve receber o mesmo peso temporal de um evento recente.

| Organização | Papel inicial no mapa | Uso permitido da evidência |
| --- | --- | --- |
| Brenntag | Estratégico a qualificar | Investigar complementaridade e confirmar tese atual |
| Azelis | Estratégico a qualificar | Avaliar aplicações, fornecedores e expansão brasileira |
| Univar Solutions | Estratégico a qualificar | Mapear portfólio e capacidade local atual |
| PIC PharmaSpecial e Vogler | Referências históricas de alvos adquiridos | Aprender critérios; não tratá-las como vendedores independentes |

Esta é uma amostra de referências de mercado, não uma lista de empresas disponíveis para venda ou compradores interessados em um ativo da GHT4. A equipe deverá verificar controle atual, aquisições posteriores, conflitos e apetite antes de inserir uma conta na agenda.

## Informações que justificam enriquecimento profundo

Para uma distribuidora, apurar receita e sua base bruta ou líquida, lucro bruto, margem, EBITDA quando disponível, necessidade de capital de giro, estoque, inadimplência, exposição cambial, concentração de fornecedores e clientes, contratos de representação e cláusulas de mudança de controle. Distinguir serviços técnicos próprios de serviços terceirizados e armazéns próprios de instalações contratadas.

Nas primeiras etapas, muitos desses campos serão desconhecidos. A ferramenta deve transformá-los em perguntas de qualificação, priorizadas por impacto na tese. Um novo laboratório, expansão de aplicação, mudança relevante de portfólio ou aquisição anunciada é um gatilho para pesquisa. Mudança cadastral de sócio ou administrador é um evento a investigar, sem classificá-la automaticamente como sucessão ou intenção de transação.

## Dimensionamento sem misturar mercados

O Perfil do Setor da ASSOCIQUIM é produzido a partir de dados coletados de associados. Seu universo e metodologia devem ser conferidos antes de extrapolar resultados para todo o Brasil. Listas associativas tampouco representam necessariamente a totalidade de empresas do setor.

Separar dois exercícios: mercado de distribuição química e mercado endereçável de mandatos da GHT4. No primeiro, manter ano, geografia, tipos de produto, receita bruta ou líquida e perímetro da distribuição. No segundo, partir de empresas aderentes, eventos estratégicos plausíveis, capacidade de atendimento e economia dos mandatos. Não multiplicar uma receita industrial agregada por uma comissão para chamar o resultado de mercado de assessoria.

# 6 Base de dados e qualidade da informação

## Universo e cobertura

“Mapa completo” deve significar universo conhecido dentro de um escopo e de uma data de corte, acompanhado de cobertura e lacunas. Não existe evidência suficiente para prometer todas as empresas de qualquer setor. Para cada recorte, registrar fontes consultadas, quantidade bruta, entidades únicas, empresas qualificadas, exclusões justificadas e fila pendente.

Medir cobertura contra conjuntos de referência: quantas empresas de uma lista associativa entram no mapa, quantas de um export da EMIS foram resolvidas e quais empresas conhecidas dos sócios ficaram ausentes. Chamar essa medida de cobertura do conjunto de referência; ela não demonstra cobertura de um universo desconhecido.

## Função de cada fonte

| Fonte | Uso principal | Limite e controle |
| --- | --- | --- |
| RFB e CNPJ | Identidade, estabelecimentos, CNAE, situação e quadro cadastral | Não fornece receita ou EBITDA; distinguir matriz e filiais |
| Sites e catálogos oficiais | Produtos, aplicações, unidades e equipes | Autodeclaração; guardar página e data |
| Associações | Descoberta e estudos de setor | Associados não são o universo total |
| EMIS | Empresas privadas, estudos e transações | Cobertura por campo e direitos dependem da contratação |
| Capital IQ | Comps, transações, finanças e identificação | Confirmar produto, campos, períodos e licenças |
| CVM e relações com investidores | Fatos e dados de companhias que divulgam informações | Amostra não representa automaticamente empresas fechadas |
| IBAMA e órgãos setoriais | Atividade declarada e contexto regulatório | Cadastro ou declaração não é validação integral da empresa |
| Rede e CRM da GHT4 | Relacionamento, conversas e interesse confirmado | Acesso por finalidade e escopo de confidencialidade |
| Imprensa e notícias | Eventos e gatilhos | Corroborar afirmações materiais e separar rumor de fato |

O dicionário de dados abertos do CNPJ lista capital social e categoria de porte, além de dados cadastrais. Capital social não é faturamento, e a categoria “demais” não informa a receita de uma companhia. A classificação de porte comercial precisa de outra evidência.

A Receita Federal anunciou o primeiro CNPJ alfanumérico em 31 de julho de 2026. O projeto deve armazenar identificadores como texto, preservar zeros e letras e usar validação compatível com o novo formato. Conversões que removem tudo que não é dígito podem corromper novos registros e devem entrar nos testes de importação.

O RAPP do IBAMA tem finalidade de informação para controle e fiscalização e utiliza declarações de atividades. Sua presença pode apoiar o enquadramento, mas não comprova, isoladamente, ausência de passivos, licenciamento de todas as unidades ou capacidade operacional atual.

## Estrutura dos registros

Cada fato deve armazenar empresa ou pessoa relacionada, campo, valor, unidade, moeda, período de referência, data de coleta, fonte, localização exata no documento, método de obtenção, classificação de confidencialidade e status de revisão. Separar “observado”, “estimado”, “inferido”, “conflitante”, “desatualizado” e “não encontrado”. Estimativas terão faixa, método e premissas; confiança não será uma porcentagem inventada pelo modelo.

Registrar entidade jurídica, estabelecimento e grupo econômico em níveis próprios. Compartilhar raiz do CNPJ pode ajudar a unir matriz e filiais; vincular empresas de raízes diferentes a um grupo exige evidência. Nomes semelhantes, mesmo endereço ou sobrenome de sócio não bastam para deduzir controle ou parentesco.

Preservar observações divergentes. Uma receita de grupo não substitui receita da empresa operacional; um dado de 2023 não é contradição automática de um dado de 2024. A resolução deve comparar período, moeda, unidade, perímetro e definição contábil antes de escolher um valor para análise.

## Enriquecimento em três passagens

Primeiro, realizar uma passagem ampla e barata de cadastro, deduplicação e atividade. Segundo, enriquecer a coorte aderente com porte, controle e eventos. Terceiro, produzir dossiês e verificar conexões apenas para as prioridades de ação. Preservar o universo e o histórico em todas as passagens; enriquecer seletivamente reduz custo sem transformar a primeira lista em um limite permanente do produto.

Os arquivos originais e seus hashes ficam na camada raw; entidades e fatos reconciliados, na master; coortes, rankings e relatórios reproduzíveis, na serving. Essa separação é coerente com o adendo de base mestre já existente na GHT4. Importações devem ser repetíveis sem duplicação, reconciliar contagens e registrar rejeições.

# 7 Ranking configurável e explicável

## Ranking de subsegmentos

O score de subsegmento prioriza onde dedicar esforço. Sugere-se começar com interesse de compradores 30%, atividade recente de transações 25%, tendências e condições de crescimento 20%, ambiente de valuation 15% e fragmentação com ativos endereçáveis 10%. Os quatro primeiros critérios vêm do documento; o quinto é uma ampliação proposta. Pesos são hipóteses iniciais e devem ser salvos como versão de template.

Interesse exige manifestação, estratégia publicada, histórico ou outra evidência identificada, com datas diferentes para cada nível. Atividade deve contar transações únicas, distinguir anúncio e fechamento e manter janelas de 12, 36 e 60 meses. Uma operação divulgada em dez notícias conta uma vez. Quando o universo comparável for conhecido, mostrar também transações por quantidade de empresas; sem denominador confiável, exibir apenas contagem observada.

O ambiente de valuation precisa de leitura por lado. Múltiplos elevados podem favorecer a narrativa de venda e dificultar a criação de valor para um comprador. Não impor monotonicidade positiva para ambos. Um template buy-side pode preferir preços mais disciplinados; um sell-side pode priorizar demanda e possibilidade de execução. Exibir os componentes para evitar que um mesmo score esconda decisões distintas.

## Ranking de potenciais clientes

| Dimensão | Vendedor | Comprador | Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Aderência à tese | 25% | 25% | Atividade e escopo confirmados |
| Atratividade ou capacidade | 20% | 20% | Qualidade do ativo ou capacidade de adquirir |
| Timing e necessidade | 15% | 20% | Gatilho ou agenda estratégica identificada |
| Acesso e relacionamento | 25% | 20% | Caminho confirmado ao decisor |
| Viabilidade do mandato | 15% | 15% | Problema, processo e economia plausíveis |
| Total | 100% | 100% | Template e versão identificados |

Aplicar primeiro critérios obrigatórios, como aderência mínima de atividade, ausência de bloqueio de contato e escopo permitido. Campos obrigatórios desconhecidos geram fila de investigação. Uma conexão forte não compensa incompatibilidade com a tese nem resolve conflito de interesse.

Dentro de cada dimensão, critérios terão definição, tipo de dado, unidade, sentido de preferência, escalas e regra de ausência. Exemplo de diversificação: percentual da receita fora da principal aplicação, quando disponível; alternativamente, número documentado de aplicações atendidas, rotulado como proxy. Uma empresa pode divulgar dez linhas de produto e depender de uma só em receita.

## Cálculo com dados ausentes

Para cada critério, definir peso w e nota x entre 0 e 1. A cobertura ponderada C é a soma dos pesos dos critérios observados dividida pela soma de todos os pesos. A nota condicional S é 100 vezes a soma de w × x observados dividida pela soma dos pesos observados. Se nenhum critério estiver observado, S é nulo.

Mostrar também um intervalo: limite inferior = 100 × soma de w × x observados / peso total; limite superior = limite inferior + 100 × peso dos critérios ausentes / peso total. Esses limites representam extremos matemáticos do que falta apurar, não um intervalo estatístico de confiança.

Exemplo hipotético: os pesos conhecidos somam 60 de 100 e geram 48 pontos. S é 80, C é 60%, e o intervalo vai de 48 a 88. A ferramenta mostrará “dados insuficientes para priorização final”, com os campos faltantes. O número 80 sozinho seria enganoso. Uma empresa com S igual a 74 e cobertura de 90% pode ser mais acionável, mas a escolha depende de revisar as lacunas e a tese.

Como regra inicial, exigir cobertura de ao menos 70% e todos os critérios obrigatórios resolvidos para uma prioridade acionável. Na lista final de abordagem, revisar manualmente todas as empresas. A cobertura mínima não é benchmark; será calibrada com exemplos positivos e negativos dos sócios. Usar desempate por maior cobertura e evidência mais recente, mantendo uma pequena amostra exploratória fora do topo para procurar oportunidades omitidas.

## Critérios por linguagem natural

Um pedido como “quero empresas mais diversificadas e com conexão da GHT4” deve ser convertido em uma regra visível: universo, papel, filtros obrigatórios, critérios de preferência, pesos, medidas e política para desconhecidos. A ferramenta apresenta essa interpretação antes da aplicação e mostra a diferença em relação ao template anterior.

Se a medida estiver indefinida, solicitar apenas o esclarecimento necessário. “Mais diversificada” pode significar clientes, fornecedores, aplicações ou geografia. Se não há campo para medi-la, a consulta deve indicar necessidade de enriquecimento ou permitir uma proxy explicitamente escolhida. O modelo não deve criar uma coluna fictícia preenchida com avaliações sem fonte.

Cada execução grava prompt, regra interpretada, autor, template, versão da taxonomia, snapshot de dados, contribuições por critério e revisão. Correções devem indicar escopo: corrigir um fato, ajustar uma análise ou publicar uma nova regra. Uma correção pontual não muda silenciosamente todos os templates ou resultados aprovados.

## Calibração

Montar uma amostra de referência de 60 empresas ou contas, sendo 30 avaliadas como potenciais vendedores e 30 como compradores; o conjunto pode conter sobreposição de entidades, mas a avaliação é por papel. Incluir casos aderentes, não aderentes, ambíguos e com dados faltantes. Dois avaliadores classificam independentemente, registram justificativas e resolvem divergências relevantes.

Reservar 20 casos, dez por papel, para verificação após calibrar os demais. Evitar usar resultados futuros para avaliar retrospectivamente uma lista histórica: só considerar informação disponível na data de corte. Testar mudanças de peso e investigar movimentações grandes de posição. Com poucos casos, os resultados são diagnósticos, não estimativas robustas de probabilidade de mandato.

# 8 Conexões da rede GHT4

O módulo deve cobrir os membros autorizados de todo o grupo, conforme o documento, preservando acesso por finalidade. A primeira implantação usará currículos, listas e históricos internos autorizados. Notícias e biografias públicas podem sugerir vínculos profissionais a validar; não demonstram amizade, proximidade ou disponibilidade para uma apresentação.

Uma relação será composta por pessoa de origem, pessoa ou empresa de destino, natureza, instituição, período, fonte, última confirmação, titular do relacionamento, escopo de visibilidade e possibilidade de introdução. A identidade das pessoas precisa ser resolvida com cuidado para evitar homônimos.

## Escala operacional de conexão

| Nível | Interpretação | Efeito no processo |
| --- | --- | --- |
| Não apurado | Rede ainda não consultada | Solicitar verificação; não confundir com ausência |
| Vínculo possível | Coincidência profissional com evidência | Revisão do titular antes de contar como acesso |
| Relação confirmada | Titular confirma conhecer o contato | Elegível para pontuação de acesso |
| Introdução viável | Titular concorda em avaliar apresentação | Criar tarefa interna com prazo |
| Introdução realizada | Apresentação efetivamente feita | Registrar interação e encaminhamento |

Tempo na mesma empresa, participação em conselho ou passagem por uma instituição pode gerar um caminho possível. A ferramenta deve verificar sobreposição temporal e não chamar esse vínculo de relação forte sem confirmação. A pontuação pode considerar senioridade do contato, atualidade e disponibilidade, mas a confirmação do titular tem precedência sobre a inferência automática.

Para pessoas sem permissão de ver detalhes, a interface pode exibir “há uma conexão interna; solicitar ao responsável”, sem revelar nomes, conversas ou a identidade de um cliente confidencial. O membro da rede deve conseguir corrigir, ocultar ou retirar uma relação e indicar assuntos em que não quer intermediar.

O plano não depende de varredura automatizada do LinkedIn. Seus termos proíbem scraping e métodos automatizados não autorizados em hipóteses expressas. Qualquer ampliação para integrações externas deve usar caminho contratualmente permitido e preservar as regras de dados pessoais.

Aceite do módulo. Testar homônimos, períodos sem sobreposição, relação expirada, pessoa desligada, caminho com dois intermediários e acesso negado. Nenhum vínculo inferido poderá aparecer como apresentação confirmada. Todas as conexões usadas no ranking final precisam indicar sua natureza e data de confirmação.

# 9 Valuation reports e notícias

## Valuation com Capital IQ

O documento exige acesso aos dados corretos de comparáveis listadas e transações precedentes, além de revisão e ajustes pelo usuário. Os materiais anteriores da GHT4 indicam acesso web, sem API contratada. A primeira solução será importar exportações autorizadas; acesso à plataforma não implica permissão irrestrita de redistribuição, uso em IA ou automação.,

A S&P apresenta o Capital IQ Pro como plataforma de informações financeiras, transações e screening; a EMIS oferece dados de negócios e exportações em Excel de sua base DealWatch. A disponibilidade desses recursos no produto e contrato específicos da GHT4 deve ser conferida. O passo a passo de Capital IQ mencionado no anexo será transformado em um procedimento validado, com amostra de arquivos e resultado esperado.,

Comparáveis listadas. Definir universo econômico antes dos múltiplos. Identificar empresa, código do fornecedor, bolsa, moeda, data da cotação, capitalização, dívida, caixa, participações relevantes e tratamento de arrendamentos. Registrar receita, EBITDA ou EBITA, período fiscal, LTM ou projeção futura, ajustes e origem. Não misturar distribuidor de especialidades e produtor químico sem justificar a comparação.

Transações precedentes. Registrar comprador, vendedor, alvo, participação adquirida, anúncio, fechamento, situação do negócio, moeda, preço divulgado, definição de equity value ou enterprise value e dados financeiros correspondentes ao perímetro adquirido. Valores não divulgados permanecem vazios; a existência de notícia de aquisição não autoriza calcular um múltiplo.

Cálculos e revisão. O mecanismo de cálculo deve ser determinístico. Como ponte inicial, EV corresponde ao valor do patrimônio acrescido de dívida e outros direitos financeiros pertinentes, menos caixa e ativos não operacionais considerados; cada ajuste precisa de definição consistente. O valor atribuível aos acionistas depende dessa reconciliação e dos termos da transação. Não dividir o preço de uma participação por seu percentual para inferir automaticamente EV de 100%.

EV/EBITDA, EV/EBITA e EV/Receita são métricas distintas. Denominadores negativos ou próximos de zero devem gerar tratamento específico ou “não significativo”, sem contaminar a mediana. Diferenças de arrendamentos podem alterar tanto o valor da firma quanto medidas de resultado; a comparabilidade exige tratamento consistente, como discutido por Damodaran.

Apresentar mediana, quartis, número de observações válidas, exclusões e justificativas, separando companhias listadas de negócios de controle. Manter moeda e escala explícitas, datas de corte comuns quando apropriado e política para outliers. Em distribuição, verificar receita bruta versus líquida e receita de intermediação, pois modelos contábeis diferentes podem distorcer EV/Receita.

O analista revisa a extração e a seleção; o revisor valida a metodologia. Ajustes geram nova versão, conservando o valor original e a justificativa. O uso de valuation no ranking de segmentos só recebe dados de uma versão identificada e revisada. A ferramenta não deve converter automaticamente múltiplos públicos em preço recomendado para uma empresa fechada.

Aceite do valuation. Usar um arquivo real autorizado e conferir 100% dos campos críticos de ao menos dez comparáveis e dez precedentes, quando disponíveis. Se houver menos casos, conferir todos e declarar a amostra. Valores e unidades devem reconciliar; diferenças por arredondamento terão tolerância definida antes do teste. Incluir casos de moeda divergente, participação parcial, dado ausente, EBITDA negativo e empresa fora do perímetro.

## Report de mercado

O report deve começar com a pergunta de negócio, o perímetro e a conclusão, conectando cada análise à originação ou ao mandato. Trends, TAM, SAM, SOM, players, consolidadores, Porter, SWOT e PESTLE continuam obrigatórios, mas cada seção precisa de evidências e implicações específicas. Uma seção sem lastro suficiente deve explicar a lacuna e sua consequência, em vez de preencher o espaço com texto genérico.

TAM. Mercado total definido por atividade, geografia, período e métrica. Para distribuição química, explicitar se inclui químicos básicos, especialidades, ingredientes, trading e vendas diretas de fabricantes. Uma estimativa por demanda deve mostrar volumes, preços, canais e exclusões; uma estimativa por empresas deve reconciliar grupos e duplicidades.

SAM. Parcela do TAM acessível ao negócio analisado, considerando produtos, aplicações, regiões, canais e restrições relevantes. SOM. Parcela que essa empresa pode capturar em um horizonte definido, dadas suas capacidades, recursos e concorrência. SOM não será um percentual arbitrário do TAM nem se confundirá com a parcela de mandatos que a GHT4 espera ganhar.

Para a boutique, criar um bloco separado de oportunidade comercial: quantidade de contas elegíveis, potencial de eventos, capacidade de abordagem e cenários de contratação. A receita de assessoria resulta de escopo e remuneração de mandatos, e não da participação da GHT4 na distribuição de produtos químicos.

Porter. Avaliar poder de fornecedores e clientes, rivalidade, entrantes e substitutos, com exemplos por aplicação. SWOT. Definir a unidade analisada — empresa, tese ou GHT4 — antes de classificar fatores internos e externos. PESTLE. Relacionar fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, legais e ambientais a efeitos concretos, responsáveis e datas. Todas as conclusões serão identificadas como fato, interpretação ou hipótese.

O report será exibido no chat e exportado como PDF reproduzível, com sumário, gráficos quando houver dados adequados, fontes próximas às afirmações, data de corte e limitações. O texto do chat e o PDF devem derivar do mesmo artefato de análise, evitando versões com números divergentes.

## News run

Permitir busca por empresa, aliases, grupo, setor, aplicação e período configurável. Registrar título, veículo, link, data de publicação, data do evento, coleta, entidades envolvidas, resumo, categoria e status de verificação. Uma republicação recente de um negócio antigo não é um novo evento.

Deduplicar por evento e manter os diferentes documentos como evidências. Distinguir rumor, intenção, anúncio, aprovação regulatória, fechamento, cancelamento e desinvestimento. Notícias sobre litígios ou problemas operacionais devem conter contexto, fonte e situação, sem converter alegação em fato confirmado.

A saída útil para prospecção combina “o que aconteceu”, “por que importa para esta tese” e “qual ação considerar”. Exemplo: aquisição anunciada por um grupo → revisar possíveis lacunas do portfólio e confirmar se a integração reduz sua capacidade de novas compras. O sistema não deve produzir alerta de urgência só porque encontrou uma palavra associada a M&A.

# 10 Listas de compradores e alvos

O matchmaking parte de um mandato ou hipótese explicitamente definida. Para venda, o perfil do ativo alimenta uma lista de compradores estratégicos e financeiros. Para compra, a tese do cliente alimenta uma lista de alvos. Reaproveitar fatos e pesquisas não dispensa critérios novos nem autoriza compartilhar informações do mandato fora do seu perímetro.

## Perfil mínimo do mandato

Registrar lado da assessoria, empresa cliente, objetivo, aplicações, geografia, porte, participação pretendida, restrições, exclusividade, alvos ou compradores já conhecidos e regras de contato. Quando houver informação confidencial, preparar versões interna completa e externa autorizada. Uma prévia anônima pode reduzir exposição, mas combinações de características ainda podem identificar a empresa e devem ser revistas.

## Critérios da contraparte

| Comprador para um mandato de venda | Alvo para um mandato de compra |
| --- | --- |
| Compatibilidade estratégica e aplicações | Aderência aos requisitos do cliente |
| Portfólio e geografia complementares | Capacidades e ativos desejados |
| Capacidade financeira e de integração | Porte, controle e viabilidade de aquisição |
| Evidência recente de apetite | Disponibilidade a confirmar em contato |
| Conflitos entre representadas e clientes | Dependências que afetam a integração |
| Caminho de acesso e processo decisório | Caminho de acesso aos acionistas |

O ranking de compradores deve permitir incluir organizações fora da base setorial inicial: conglomerados, fundos, plataformas investidas, compradores internacionais e adjacências. Já o ranking de alvos não pode tratar ausência de sinal público de venda como impossibilidade de transação.

Cada linha terá entidade, racional, evidências, restrições, pontuação por dimensão, cobertura, caminho de contato e recomendação de próxima ação. Exibir lista longa, lista curta e excluídos com motivo. O analista propõe; o responsável pelo mandato aprova a lista a utilizar no processo e a sequência de contatos.

Aceite. Aplicar duas teses distintas à mesma base e demonstrar que filtros, lista e justificativas mudam de forma coerente. Testar comprador estrangeiro, grupo com várias subsidiárias, investidor com plataforma existente, ativo já adquirido e contato em conflito. A lista deve ser reconstruível com o snapshot e a regra originais.

# 11 CRM e gestão da atividade comercial

## Modelo de pipeline

O CRM deve administrar oportunidades de contratação. A etapa de execução do negócio fica em pipeline próprio após a assinatura do mandato. Separar empresas, pessoas, relações, oportunidades, atividades, propostas e mandatos permite manter várias oportunidades na mesma conta sem duplicar o cadastro ou confundir taxa de conversão.

| Etapa | Evidência de entrada ou avanço | Campos indispensáveis |
| --- | --- | --- |
| Identificada | Conta aderente à pesquisa | Empresa, papel, origem e responsável |
| Qualificada para abordagem | Revisão do dossiê e do plano de acesso | Tese, lacunas, contato e próxima ação |
| Contatada | Contato realmente efetuado | Data, canal, mensagem e destinatário |
| Conversa realizada | Interação substantiva concluída | Participantes, nota, objetivos e próximos passos |
| Oportunidade de mandato | Necessidade e contratação em discussão | Patrocinador, escopo, timing e viabilidade |
| Proposta enviada | Documento aprovado e entregue | Versão, valor, escopo e prazo de retorno |
| Negociação | Ajustes comerciais ou contratuais em curso | Pendências, decisores e data de acompanhamento |
| Mandato assinado | Contrato formalizado | Documento, termos, equipe e passagem à execução |
| Nutrição ou pausa | Interesse futuro ou timing inadequado | Motivo e data ou gatilho de retorno |
| Perdida ou não contatar | Recusa definitiva, conflito ou impedimento | Motivo estruturado e observação específica |

Uma reunião marcada não conta como conversa realizada; uma proposta produzida não conta como enviada; aceite verbal não conta como mandato assinado. A IA pode sugerir atualizações a partir de notas, mas o sistema deve confirmar o evento com a evidência correspondente e guardar autor e horário.

## Agenda e histórico

Cada colaborador terá tarefas por data, prioridade, empresa e oportunidade, com visão de atrasos e substituições. O gestor verá carga por responsável, oportunidades sem próxima ação e concentração por lado, aplicação e estágio. Uma conta em andamento não será abordada por outro membro sem coordenação com seu responsável.

Após cada call, registrar objetivos dos acionistas ou comprador, motivações declaradas, restrições, horizonte, decisão sobre próxima etapa e dúvidas. Resumos automáticos devem ser revistos pelo participante. Gravação e transcrição, se utilizadas, precisam de política própria; notas manuais devem permanecer uma alternativa.

Os motivos de recusa incluirão sem interesse, timing, porte, falta de aderência, assessor já contratado, expectativa de valor, escopo ou honorários, ausência de consenso, restrição do comprador, conflito, contato incorreto e não contatar. Preservar também o comentário específico da conversa. “Sem resposta” será uma categoria separada, sem atribuir ao empresário uma recusa que ele não fez.

## Rotina de gestão

Proposta inicial: revisão individual de agenda em dias úteis; reunião semanal de 45 minutos para oportunidades e bloqueios; calibração quinzenal entre pesquisa e originadores; revisão mensal de desempenho e teses pelos sócios. A reunião semanal deve terminar com decisões, donos e datas. A mensal pode reduzir ou ampliar subsegmentos conforme evidência, sem reescrever o histórico.

O equilíbrio entre compra e venda será acompanhado por horas, contas qualificadas, conversas e propostas, e não apenas por número de leads. Se o time observar demanda maior de um lado, poderá alterar a alocação com justificativa e prazo de revisão. Manter o pedido de equilíbrio como ponto de partida, com transparência sobre desvios.

## Passagem para execução

Ao assinar, gerar um pacote com contrato, escopo, stakeholders, pesquisa validada, premissas de valuation, perfil de compradores ou alvos, contatos já feitos, restrições e pendências. Confirmar o que pode ser reutilizado e quem tem acesso. O pipeline comercial encerra a oportunidade ganha, e o pipeline de mandato inicia a execução; um negócio concluído é outro evento, potencialmente muito posterior.

# 12 Outputs e experiência da ferramenta

## Chat

Toda entrega deve apresentar objetivo entendido, recorte, data de corte, principais resultados, critérios, cobertura, ressalvas que alteram decisões e ações sugeridas. Os números citados devem apontar para fatos ou cálculos rastreáveis. Oferecer comandos para ajustar pesos, comparar versões, aprofundar uma empresa, revisar um dado e exportar a análise.

O usuário poderá interromper uma pesquisa, ver progresso e consultar o que foi concluído, sem confundir resultado parcial com final. Uma falha de fonte deve aparecer como falha de coleta, não como evidência de que o fato ou a empresa não existe.

## Excel

Preservar a matriz pedida: cada subsegmento como coluna e empresas nas linhas correspondentes. A posição vertical em colunas diferentes não implica equivalência entre empresas. Adicionar identificador e um índice remissivo para localizar cada companhia nas abas detalhadas; uma empresa multissegmento pode aparecer em várias colunas e uma única vez no cadastro normalizado.

| Aba | Conteúdo |
| --- | --- |
| Leia me | Objetivo, regras, snapshot, data, definições e responsáveis |
| Mapa por subsegmento | Visão matricial exigida no documento |
| Empresas | Uma linha por entidade, com dados e estados de qualidade |
| Ranking de segmentos | Critérios, pesos, valores, cobertura e posição |
| Ranking de empresas | Papel, contribuições, cobertura, decisão e justificativa |
| Compradores ou alvos | Racional, restrições, acesso e status da lista |
| Valuation | Quadros separados de comps e precedentes, conforme requisito |
| Fontes e evidências | Referências, datas, localização e IDs de fatos |
| Revisões | Mudanças, autores, versões e decisões |

Quando necessário, complementar Valuation com abas detalhadas Comps e Precedentes, mantendo a aba de síntese exigida. Fórmulas devem ser legíveis, referências consistentes e células sem dado permanecerem vazias ou explicitamente classificadas; nunca substituir ausência por zero. Textos importados devem ser tratados como texto, evitando execução acidental de fórmulas de planilha.

## PDF e plataforma

O PDF de mercado terá a mesma versão e corte do chat, fontes junto aos números, paginação e apêndice metodológico. O CRM permanecerá na plataforma, com controle de acesso e auditoria. Exportações respeitarão as permissões de campos e mandatos, inclusive quando um usuário puder ver o ranking mas não a identidade do dono de uma conexão.

Aceite dos outputs. Abrir o Excel em leitor compatível, comparar quantidades e valores com o resultado da consulta e conferir fórmulas. Renderizar e revisar o PDF completo. Testar empresas multissegmento, textos longos, fontes sem acesso público, dados ausentes e exportação por um usuário com acesso limitado.

# 13 Arquitetura e requisitos transversais

## Arquitetura funcional

A interface reúne chat, mapas, fichas, rankings, rede, análises, listas e CRM. Uma API controla acesso, consultas, revisões e exportações. Serviços de dados mantêm arquivos originais, fatos canônicos e resultados versionados. Processos de atualização rodam no servidor e registram falhas, custos e tempos. A interface não deve carregar todo o universo empresarial para filtrar no navegador.

O modelo de linguagem interpreta pedidos, propõe classificações e redige análises com fontes. Filtros, cálculos, score, validações e gravações são executados por componentes tipados e verificáveis. Antes de qualquer alteração relevante, a aplicação valida usuário, escopo e regra. Textos de sites, documentos e planilhas são conteúdo para análise, nunca instruções que possam conceder permissões ou ordenar ações.

Começar com um fluxo de IA controlado e ferramentas delimitadas. Dividir o processamento em agentes especializados só se uma avaliação mostrar ganho real de qualidade ou tempo. Não introduzir complexidade de coordenação como condição para entregar o piloto.

## Continuidade e segurança

Definir perfis de administrador, sócio ou revisor, analista e colaborador da rede, além da participação em cada mandato. Restringir também por campo quando houver relação pessoal ou informação do cliente. A autorização precisa alcançar busca semântica, histórico, exportações, cache e contexto entregue ao modelo; esconder uma informação na tela não é suficiente.

Prever criptografia em trânsito e em armazenamento, gestão de credenciais no servidor, registro de acessos relevantes, backup e teste de restauração. Separar desenvolvimento e produção. Dados reais sensíveis não devem circular em demonstrações ou logs de diagnóstico. O contrato do fornecedor de IA deve definir retenção, uso de conteúdo, subprocessadores e região de processamento, sem presumir garantias universais entre produtos.

Para dados pessoais de sócios, executivos e membros da rede, documentar finalidade, necessidade, base legal e salvaguardas. O guia da ANPD sobre legítimo interesse propõe análise de finalidade, necessidade e balanceamento; dados publicados na internet não dispensam essa avaliação. Prever canal de correção, oposição quando aplicável, bloqueio de contato e prazo de retenção por classe de dado.

Transferências internacionais exigem avaliação do mecanismo aplicável e dos instrumentos contratuais. A Resolução CD/ANPD 19/2024 estabelece o regulamento e cláusulas-padrão. A implantação deve ser conferida pelo responsável jurídico ou de privacidade à luz do contrato e da norma vigente; esta especificação define tarefas de produto e governança, sem escolher antecipadamente uma base legal para todo tratamento.

O histórico técnico será preservado conforme a política de retenção; “append-only” não significa conservar dados pessoais indefinidamente. Exclusão, anonimização ou restrição legalmente necessária deve alcançar índices e cópias derivadas, com procedimento de backup e trilha mínima compatíveis com a política aprovada.

## Atualização proposta

| Informação | Cadência inicial | Regra para usar em decisão |
| --- | --- | --- |
| Cadastro empresarial | Cada publicação da fonte, com rotina mensal como referência | Mostrar data do snapshot e reconciliar diferenças |
| Atividade e portfólio | Trimestral na coorte; sob demanda no restante | Rever antes de uma abordagem relevante |
| Notícias | Dias úteis para contas ativas; semanal para setor | Registrar evento e publicação separadamente |
| Dados financeiros | A cada nova divulgação ou exportação autorizada | Preservar exercício, período e perímetro |
| Comps | No início da análise e antes de circular versão final | Data de mercado explícita e revisão |
| Precedentes | Atualização mensal e antes de concluir pesquisa | Distinguir anúncio, fechamento e cancelamento |
| Conexões | Confirmação semestral como hipótese e antes de introdução | A vontade do titular prevalece |
| CRM | Após interação, preferencialmente em até um dia útil | Evento comprovado e próxima ação |

Essas frequências são propostas de serviço, sujeitas à disponibilidade das fontes e ao custo. Se a atualização falhar, o sistema mantém o dado anterior com seu corte e sinaliza a defasagem. Não exibir a data de uma nova consulta como se fosse a data do dado financeiro.

# 14 Implantação em 16 semanas

## Premissas de capacidade

O plano pressupõe um sócio patrocinador com cerca de duas horas semanais para decisões, um responsável de produto ou operação por quatro a seis horas semanais, um analista dedicado ao piloto, dois originadores com blocos regulares de agenda e capacidade técnica combinando aplicação, dados e IA. Como referência de esforço, considerar dois profissionais técnicos equivalentes em tempo integral durante a construção, com participação pontual de segurança e privacidade. Esses papéis não representam contratações ou disponibilidade já confirmadas.

Com uma única pessoa técnica ou um analista dividido entre muitos mandatos, reduzir o escopo simultâneo e reestimar o prazo. A sequência de dependências é mais importante que o calendário: dados e definições precisam estar prontos antes de afirmar que o ranking ou valuation foi entregue.

## Fases e pontos de decisão

| Fase | Janela | Entrega central | Condição para avançar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Diagnóstico e critérios | Semana 1 | Aderência real, tese, amostras, responsáveis e acessos | Escopo e critérios do piloto registrados |
| 1 Universo e fichas | Semanas 2 a 4 | Base reconciliada e coorte enriquecida | Dados críticos verificáveis e lacunas classificadas |
| 2 Ranking e linguagem natural | Semanas 5 a 6 | Templates por papel e regras editáveis | Testes de ranking e interpretação aprovados |
| 3 Rede e rotina comercial | Semanas 7 a 8 | Conexões confirmadas e CRM operacional | Agenda ativa, permissões e histórico confiáveis |
| 4 Análises e matchmaking | Semanas 9 a 12 | Valuation, report, notícias e listas | Reconciliação de dados e revisão do negócio |
| 5 Integração e adoção | Semanas 13 a 16 | Fluxo completo, treinamento e monitoramento | Critérios de qualidade e continuidade atendidos |
| 6 Validação econômica | Até 180 dias | Revisão de conversões e custos por coorte | Decisão de escala, ajuste ou suspensão |

Uma rotina comercial manual assistida pode começar na fase 1 assim que houver fichas revisadas e um registro de atividades disponível. Não é preciso esperar todo o produto ficar pronto para aprender com conversas; cada contato precisa, entretanto, cumprir o controle de acesso, a revisão e a responsabilidade comercial.

## Primeiros dez dias úteis

- Dia 1: designar patrocinador e dono do produto; confirmar piloto, lados comerciais e equipe disponível.

- Dias 2 e 3: percorrer o fluxo atual com um analista e um originador; registrar tempos, retrabalhos, CRM em uso e fontes contratadas.

- Dias 3 e 4: conferir os módulos existentes com cenários reais; separar disponível, parcial, não integrado e não demonstrado.

- Dias 4 e 5: selecionar amostras de exportação, modelos de report e material autorizado da rede; definir o catálogo de fontes e permissões.

- Dias 5 a 7: ratificar a taxonomia e construir o conjunto de referência para classificação e ranking.

- Dias 7 a 9: resolver identidade e produzir as primeiras fichas revisadas, com fila de dados faltantes.

- Dia 10: revisar o primeiro lote, ajustar critérios e definir contas, responsáveis e datas do primeiro ciclo de abordagem.

## Backlog com entregas verificáveis

P0 significa condição para operar o piloto com dados confiáveis; P1 completa o escopo do documento; P2 amplia eficiência e escala. As estimativas de fase pressupõem reaproveitamento do que for validado na aplicação atual.

| ID | Prio | Entrega | Dono funcional | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | P0 | Diagnóstico demonstrado por requisito | Produto | Acesso ao ambiente |
| B02 | P0 | Tese e taxonomia ratificadas | Sócio e analista | B01 |
| B03 | P0 | Catálogo de fontes e direitos de uso | Produto e privacidade | Amostras e contratos |
| B04 | P0 | Importação com reconciliação e histórico | Dados | B03 |
| B05 | P0 | Identidade empresa filial e grupo | Dados e analista | B04 |
| B06 | P0 | Classificação econômica e evidências | Analista | B02 e B05 |
| B07 | P0 | Enriquecimento de porte e controle | Analista | B06 e fontes |
| B08 | P0 | Ficha e estados de qualidade por campo | Produto | B05 a B07 |
| B09 | P0 | Amostra de referência por papel | Sócios | B08 |
| B10 | P0 | Ranking cobertura e explicações | Produto e analista | B09 |
| B11 | P1 | Prompt para regra com prévia e validação | Produto e IA | B10 |
| B12 | P1 | Templates e comparação de versões | Produto | B10 |
| B13 | P0 | Rede autorizada e confirmação de vínculos | Donos das relações | B03 e B05 |
| B14 | P0 | CRM agenda responsáveis e motivos | Operação comercial | Modelo de funil |
| B15 | P0 | Plano de abordagem e revisão de contas | Originadores | B08 e B14 |
| B16 | P1 | Importação validada de comps e precedentes | Analista e revisor | Arquivos Capital IQ |
| B17 | P1 | Ranking de subsegmentos com dados reais | Analista | B06 e B16 |
| B18 | P1 | News run por evento e período | Analista e dados | B03 e B05 |
| B19 | P1 | Report com metodologia e fontes | Analista e revisor | B16 a B18 |
| B20 | P1 | Matchmaking com critérios de mandato | Sócio e analista | B10 e perfil |
| B21 | P1 | Chat Excel e PDF consistentes | Produto | B10 e B16 a B20 |
| B22 | P0 | Permissões ponta a ponta e auditoria | Tecnologia | Matriz de acesso |
| B23 | P0 | Backup recuperação e suporte | Tecnologia | Ambiente operacional |
| B24 | P1 | Painel de qualidade custo e conversão | Produto e gestão | B14 e eventos |
| B25 | P1 | Homologação completa e treinamento | Produto e usuários | B01 a B24 |
| B26 | P2 | Sincronizações e escala adicionais | Produto | Evidência do piloto |

B22 e B23 devem acompanhar todas as fases, com profundidade proporcional à implantação; não ficam para depois do uso de dados confidenciais. B16 pode exigir trabalho de preparação já na primeira semana, mesmo que o módulo seja entregue mais adiante.

# 15 Critérios de sucesso e economia

## Medidas de qualidade e adoção

Os valores abaixo são metas iniciais propostas. A medição da primeira semana fornece o baseline real, hoje não estabelecido neste plano. Os sócios devem aprovar ou ajustar limites antes de utilizá-los como critério contratual de aceite.

| Medida | Definição | Meta inicial proposta |
| --- | --- | --- |
| Identidade correta | Entidades corretamente resolvidas / entidades auditadas | Ao menos 95%; nenhum erro crítico na lista de abordagem |
| Precisão da seleção | Contas consideradas aderentes / contas do top 20 por papel | Ao menos 80%, com julgamento registrado |
| Rastreabilidade crítica | Afirmações críticas com evidência / afirmações críticas usadas | 100% nos outputs aprovados |
| Cobertura para ação | Peso conhecido / peso total da regra | Ao menos 70% e critérios obrigatórios resolvidos |
| Interpretação de prompts | Regras semanticamente corretas / conjunto de testes | Ao menos 90%; nenhuma violação de filtro obrigatório |
| Valuation | Reconciliação dos campos críticos auditados | 100%, respeitado arredondamento previamente definido |
| Registro comercial | Oportunidades ativas com dono e próxima ação / ativas | 100% |
| Tempo de dossiê | Mediana do tempo até ficha revisada | Redução de 30% ante baseline, sem perda de qualidade |
| Uso pelo time | Usuários previstos com atividade útil semanal / previstos | Ao menos 80% durante quatro semanas |
| Permissões | Vazamentos em cenários de acesso indevido testados | Zero nos testes de liberação |

Testes devem incluir número e descrição dos casos. Zero falhas numa amostra não prova ausência de vulnerabilidades. Priorizar cenários de impacto: vazamento entre mandatos, conexão revelada sem permissão, múltiplo incorreto, empresa errada e contato após bloqueio.

## Indicadores comerciais por lado

Medir contas únicas abordadas, apresentações solicitadas e realizadas, respostas substantivas, conversas realizadas, oportunidades qualificadas, propostas enviadas, mandatos assinados, tempo por etapa, motivos de perda e horas investidas. Usar oportunidades, não mensagens, como unidade do funil; separar empresas e pessoas para evitar dupla contagem.

Conversão de abordagem para conversa = contas com conversa realizada / contas abordadas da mesma coorte. Conversão de conversa para proposta = oportunidades com proposta enviada / oportunidades com conversa realizada. Conversão de proposta para mandato = mandatos assinados / propostas enviadas. Comparar apenas coortes com tempo suficiente de observação, e mostrar oportunidades ainda abertas.

O painel distingue canal de origem, influência posterior de uma conexão e responsável atual. Comparar compra e venda separadamente. Mandatos recorrentes de compradores não devem distorcer a análise de quantas contas novas foram conquistadas.

## Capacidade e orçamento

O orçamento deve separar implantação, esforço interno e operação recorrente. A proposta de capacidade técnica corresponde, ilustrativamente, a 2 profissionais × 16 semanas × 40 horas = 1.280 horas. Aplicar a taxa efetivamente cotada; somar analista, produto, revisores, treinamento e serviços pontuais. Essa conta dimensiona esforço, não estima preço de mercado.

Custo recorrente = infraestrutura + consumo de IA + armazenamento + manutenção + licenças incrementais + horas de operação. Registrar também os custos totais das assinaturas quando forem avaliadas alternativas de solução. Contratos já existentes podem não aumentar o caixa do piloto, mas continuam relevantes para o custo total de propriedade.

Uma avaliação econômica conservadora usa duas linhas separadas. Benefício de produtividade = horas efetivamente poupadas × custo ou valor da capacidade reaproveitada. Benefício comercial = margem de contribuição incremental de mandatos atribuível ao processo. Não contar a mesma hora poupada simultaneamente como redução de folha e capacidade comercial adicional sem demonstrar o efeito.

Para estimar receita de um mandato, separar remuneração fixa efetivamente contratada, honorários de sucesso condicionados à conclusão e despesas reembolsáveis. O valor de uma transação potencial não é receita da boutique, e pipeline ponderado não é caixa. Probabilidades de fechamento devem ser calibradas por histórico e etapa, com cenários quando não houver histórico suficiente.

## Decisões de continuidade

Na semana 4, avançar se o piloto produz fichas confiáveis e o time consegue utilizá-las para selecionar contas; caso contrário, corrigir fonte, taxonomia ou esforço de enriquecimento. Na semana 8, revisar qualidade da lista e execução da agenda. Na semana 16, decidir sobre operação regular com evidência de qualidade, adoção, custo e segurança. Até 180 dias, revisar conversões, mandatos e viabilidade econômica sem exigir que todas as transações já tenham sido concluídas.

Ampliar para outro subsegmento só quando o processo atual puder ser reproduzido por mais de um analista, os outputs forem auditáveis e o custo de atualização for conhecido. Suspender expansão se falta de dados, baixa aderência das listas ou ausência de execução comercial impedir avaliação do resultado.

# 16 Riscos e decisões ainda necessárias

| Risco concreto | Sinal de alerta | Resposta prevista |
| --- | --- | --- |
| Dados privados insuficientes | Porte e controle faltam na maioria da coorte | Testar cobertura dos fornecedores e enriquecer seletivamente |
| Ranking reflete preferências frágeis | Mudanças pequenas alteram todo o topo | Calibrar, mostrar contribuições e testar sensibilidade |
| Viés de empresas conhecidas | Rede domina e oportunidades novas somem | Reservar amostra exploratória e medir por canal |
| Falta de uso comercial | Boas listas não viram tarefas ou conversas | Responsável, agenda e revisão semanal |
| Compartilhamento indevido | Dados aparecem fora do mandato ou finalidade | Permissões no servidor, testes e trilha de exportação |
| Licença incompatível | Exportação ou uso em IA não permitido | Adequar método e contrato; usar fontes autorizadas |
| Dependência de uma pessoa | Conhecimento e CRM ficam locais | Procedimentos, dados compartilhados e substituição |
| Escopo excessivo | Relatórios sofisticados atrasam aprendizado | Proteger a sequência do piloto e critérios de fase |
| Conflito de interesses | Comprador e vendedor disputam uso da informação | Revisão pelos sócios antes do contato ou mandato |

## Perguntas para a reunião de abertura

O foco setorial e o equilíbrio entre compra e venda já estão definidos. Restam decisões que refinam a execução: faixa de receita e valor de transação desejados; regiões e aplicações prioritárias; aceitação de situações especiais; equipe disponível; CRM e agenda usados hoje; acessos e direitos efetivos de EMIS e Capital IQ; material da rede autorizado; responsabilidade por privacidade e manutenção; teto de investimento e economia mínima de um mandato.

Também será necessário definir como os sócios avaliarão uma boa oportunidade: urgência, alinhamento acionário, capacidade de contratar, tamanho, margem potencial do mandato ou valor estratégico da relação. Essas escolhas serão registradas em templates e critérios de aceite. Não impedem o planejamento, mas influenciam a calibragem e a contratação da implementação.

# 17 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

Esta matriz permite verificar cobertura sem usar a existência de uma tela como evidência de entrega. Cada requisito deve ser demonstrado com dados autorizados, resultado reproduzível e avaliação de um usuário do negócio.

| Documento original | Adaptação neste planejamento | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- |
| 1 Contexto e objetivo | Seções 1 a 4 e 15 | Funis por lado e objetivo mensurável |
| 2 Mapeamento de mercado | Seções 5 e 6 | Taxonomia, empresas únicas, cobertura e lacunas |
| 3 Ranking de subsegmentos | Seções 7 e 9 | Critérios do documento, pesos e fontes por indicador |
| 4.1 Critérios base | Seções 5 a 7 | Atividade, porte, estrutura e conexão verificáveis |
| 4.2 Critérios ad hoc | Seção 7 | Prompt convertido em regra visível e testada |
| 4.3 Templates | Seções 7 e 14 | Salvar, reutilizar e comparar versões |
| 5 Rede do grupo | Seção 8 | Caminhos confirmados e acesso por finalidade |
| 6.1 Valuation | Seção 9 | Export real reconciliado e ajustes auditáveis |
| 6.2 Report | Seções 5 e 9 | Trends, TAM SAM SOM, players, Porter, SWOT e PESTLE |
| 6.3 News run | Seção 9 | Período configurável, deduplicação e eventos datados |
| 7 Compradores e vendedores | Seção 10 | Listas por mandato, regras próprias e revisão |
| 8 CRM e pipeline | Seções 4 e 11 | Agenda, calls, recusas, propostas e assinatura |
| 9 Formatos de saída | Seção 12 | Chat, matriz Excel, valuation e PDF conferidos |
| 10 Fontes de dados | Seções 6 e 13 | Catálogo, direito de uso, fonte e data por fato |
| 11 Atualização | Seção 13 | Cadências, histórico e falhas visíveis |
| 12 Configurabilidade | Seção 7 | Filtros e pesos sem reprogramação |
| 12 Revisão humana | Seções 7 a 11 | Correção com escopo, autor e versão |
| 12 Integração | Seções 6 e 10 a 13 | Mesma empresa e evidência ao longo do fluxo |
| 12 Confidencialidade | Seções 8 e 13 | Testes de acesso em tela, busca, IA e exportação |

## Cenário completo de homologação

Um analista seleciona distribuição de ingredientes, importa dados autorizados, resolve duplicidades e delimita o subsegmento. Pede um ranking de potenciais vendedores com foco em diversificação e acesso pela rede, revisa a interpretação e obtém lista com cobertura e evidências. O titular confirma uma conexão; o originador conduz o contato e registra a conversa e seus próximos passos.

Em paralelo, outro originador qualifica uma conta compradora com interesse em ampliar aplicações no Brasil, registra tese e processo decisório e prepara uma proposta buy-side. A mesma base permite gerar uma lista de alvos sob critérios desse comprador, sem expor os dados da oportunidade sell-side nem misturar responsabilidades comerciais.

Após um mandato ser formalizado, o time reutiliza as informações permitidas, gera comps e precedentes revisados, um report de mercado e uma lista de contrapartes. O Excel e o PDF correspondem ao resultado do chat. Um revisor consegue voltar de uma conclusão à fonte e reconstruir a análise. Um usuário de outro mandato não consegue acessar os documentos ou conexões restritos.

# 18 Fontes e referências

As datas de acesso das fontes públicas correspondem a 10 de setembro de 2026. Datas de publicação e período das informações são mantidos separadamente. Anúncios históricos foram usados para identificar critérios de mercado; nenhuma referência, isoladamente, comprova interesse atual de um comprador ou disponibilidade de um vendedor. Pesos, metas, cadências, volumes e prazos identificados como propostas são recomendações deste planejamento.

1. GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Arquivo interno Requisitos - Ferramenta de IA GHT4 (1).docx, seções 1 a 12, fornecido para este planejamento.

2. GHT4. GHT4 Advisory. Sem data de publicação. Posicionamento institucional, serviços e experiência divulgada.

3. McKinsey & Company. Five steps to strengthen M&A capabilities, no matter the starting point. 13 fevereiro 2026. Originação antecipada, tese e cultivo de relações; pesquisa com adquirentes programáticos.

4. McKinsey & Company. Gen AI in M&A From theory to practice to high performance. 14 janeiro 2026. Identificação de alvos, formalização de critérios e adoção de IA.

5. Deloitte. New Deloitte Survey 86% of Corporate and Private Equity Leaders Now Use Generative AI. 9 outubro 2025. Pesquisa com 1.000 líderes nos Estados Unidos, realizada no primeiro semestre de 2025; não é benchmark para a GHT4.

6. Datasite. How AI is making M&A more human. 29 julho 2026. Divulgação de pesquisa Datasite e FT Longitude; publicação de fornecedor, com limitações de generalização.

7. Brenntag. Brenntag adquire PIC e PharmaSpecial no Brasil. 19 agosto 2024. Comunicado de anúncio, racional setorial e condições de fechamento; preço não divulgado.

8. Azelis. Azelis expands its Latin American presence with the acquisition of Vogler in Brazil. 12 abril 2023. Anúncio de aquisição majoritária e descrição de portfólio e competências.

9. Azelis. FY2023 results Azelis delivers record free cash flow. Resultados de 2023, divulgados em 2024. Registra fechamento da aquisição de Vogler em junho de 2023.

10. Univar Solutions. Univar Solutions Acquires Leading Distributor Sweetmix to Expand Food Ingredients and CASE Portfolio in Brazil. 1 dezembro 2021. Referência histórica de aquisição, fora da janela recente de três anos.

11. ASSOCIQUIM e SINCOQUIM. Perfil do Setor. Sem data de publicação; página remete ao Perfil 2024. Informação sobre a origem dos dados em associados; não foi usado valor de mercado de relatório restrito.

12. Receita Federal. Novo Layout para os Dados Abertos do CNPJ. Documento de metadados sem data explícita, páginas 1 a 6. Campos cadastrais, capital social e categorias de porte; verificar layout atual na implementação.

13. Receita Federal. Receita Federal gera o primeiro CNPJ em formato alfanumérico. 31 julho 2026. Necessidade de compatibilidade dos identificadores e validadores com letras e números.

14. IBAMA. Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais RAPP. Página de serviço, sem data relevante explicitada. Finalidade de informação para controle e fiscalização e origem declaratória do cadastro de atividades.

15. S&P Global Market Intelligence. S&P Capital IQ Pro. Página de produto, sem data de publicação. Capacidades declaradas de dados e screening; funcionalidades e direitos da conta da GHT4 dependem do contrato.

16. EMIS. M&A Deals. Página de produto, sem data de publicação. Dados de DealWatch e entrega em Excel; não se presume contratação ou licença específica.

17. Aswath Damodaran, NYU Stern. Operating leases and valuation. Material metodológico sem data explícita na página. Consistência no tratamento de arrendamentos e efeitos sobre múltiplos de firma.

18. LinkedIn. User Agreement. Termos consultados em 10 setembro 2026. Seção 8.2 sobre scraping e métodos automatizados não autorizados; rever versão vigente antes de integração.

19. Affinity. Investment Banking CRM and Deal Management Software. Página de produto, sem data de publicação. Referência funcional de CRM e relacionamento; material comercial, sem validação independente de desempenho.

20. Intapp. Deal and relationship management for investment banking. Página de produto, sem data de publicação. Referência funcional de DealCloud; contratação, preço e aderência dependem de avaliação própria.

21. GHT4, materiais do projeto. Planos e código locais de prospecção. Planos de agosto de 2026; diretório inspecionado em 10 setembro 2026. Pasta C:/Users/Leonardo/GHT4/GHT4: PLANO-CLAUDE-CODE-AGENTE-PROSPECCAO.md; ADENDO-CLAUDE-CODE-BASE-MESTRE-DADOS.md; docs/architecture/current-state.md; packages/domain; server/src e tests. Inspeção documental e de arquivos, sem homologação funcional de produção.

22. ANPD. ANPD lança Guia Orientativo sobre Legítimo Interesse. 2 fevereiro 2024. Finalidade, necessidade, balanceamento e salvaguardas; base para tarefas de governança, não parecer jurídico individual.

23. ANPD. Resolução CD/ANPD 19 de 23 de agosto de 2024. 23 agosto 2024; página consolidada consultada em 10 setembro 2026. Regulamento de transferência internacional e cláusulas-padrão; página informa retificação de 18 agosto 2025.

GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Fonte interna; seções 1 a 12.

McKinsey & Company. Five steps to strengthen M&A capabilities, no matter the starting point. 13 fevereiro 2026.

McKinsey & Company. Gen AI in M&A From theory to practice to high performance. 14 janeiro 2026.

Deloitte. New Deloitte Survey 86% of Corporate and Private Equity Leaders Now Use Generative AI. 9 outubro 2025.

Datasite. How AI is making M&A more human. 29 julho 2026.

GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Fonte interna; seções 1 a 12.

GHT4. GHT4 Advisory. Sem data de publicação.

GHT4, materiais do projeto. Planos e código locais de prospecção. Planos de agosto de 2026; diretório inspecionado em 10 setembro 2026. Planos e diretórios do projeto GHT4; detalhes na referência 21.

Affinity. Investment Banking CRM and Deal Management Software. Página de produto, sem data de publicação.

Intapp. Deal and relationship management for investment banking. Página de produto, sem data de publicação.

Brenntag. Brenntag adquire PIC e PharmaSpecial no Brasil. 19 agosto 2024.

Azelis. Azelis expands its Latin American presence with the acquisition of Vogler in Brazil. 12 abril 2023.

Azelis. FY2023 results Azelis delivers record free cash flow. Resultados de 2023, divulgados em 2024.

Univar Solutions. Univar Solutions Acquires Leading Distributor Sweetmix to Expand Food Ingredients and CASE Portfolio in Brazil. 1 dezembro 2021.

ASSOCIQUIM e SINCOQUIM. Perfil do Setor. Sem data de publicação; página remete ao Perfil 2024.

Receita Federal. Novo Layout para os Dados Abertos do CNPJ. Documento de metadados sem data explícita, páginas 1 a 6.

Receita Federal. Receita Federal gera o primeiro CNPJ em formato alfanumérico. 31 julho 2026.

IBAMA. Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais RAPP. Página de serviço, sem data relevante explicitada.

GHT4, materiais do projeto. Planos e código locais de prospecção. Planos de agosto de 2026; diretório inspecionado em 10 setembro 2026. Planos e diretórios do projeto GHT4; detalhes na referência 21.

GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Fonte interna; seções 1 a 12.

GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Fonte interna; seções 1 a 12.

LinkedIn. User Agreement. Termos consultados em 10 setembro 2026.

GHT4 Advisory. Ferramenta de IA para Prospecção e Execução de Mandatos. Documento de Requisitos v1.0, sem data explícita. Fonte interna; seções 1 a 12.

GHT4, materiais do projeto. Planos e código locais de prospecção. Planos de agosto de 2026; diretório inspecionado em 10 setembro 2026. Planos e diretórios do projeto GHT4; detalhes na referência 21.

S&P Global Market Intelligence. S&P Capital IQ Pro. Página de produto, sem data de publicação.

EMIS. M&A Deals. Página de produto, sem data de publicação.

Aswath Damodaran, NYU Stern. Operating leases and valuation. Material metodológico sem data explícita na página.

ANPD. ANPD lança Guia Orientativo sobre Legítimo Interesse. 2 fevereiro 2024.

ANPD. Resolução CD/ANPD 19 de 23 de agosto de 2024. 23 agosto 2024; página consolidada consultada em 10 setembro 2026.